## Cronograma físico-financeiro_OK
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Construção de poço tubular profundo
LOCAL: EMEIEF BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS – PAIOL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
BDI: 25,00% (ACÓRDÃO TCU 2622/2013 - SANEAMENTO)
BASE: FDE (Janeiro/2023); CDHU (Fevereiro/2023) , SINAPI/INSUMOS (Março/2023) e Cotações (Abril/2023)
ITEM | DESCRIÇÃO | Planejamento |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS
|  | (R$) | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 153748.2912 | 73.52% | 153748.2912 | 73.52%
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5661.715 | 2.707% | 2830.8575 | 1.354% | 2830.8575 | 1.354%
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 49705.512 | 23.77% | 24852.756 | 11.88% | 24852.756 | 11.88%
| TOTAL EXECUTADO | 209115.5182 | 100% | 181431.9047 | 86.76% | 27683.6135 | 13.24%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 181431.9047 | 86.76% | 209115.5182 | 100%
__________________________________________________
EMERSON DE OLIVEIRA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
MATRÍCULA 44.916
CREA/SP 5062902473